Приложение

к приказу Финансового отдела

Администрации района от 04.10.2013 № 56-од

План

реализации муниципальной программы Пролетарского района «Управление  
муниципаль­ными финансами и создание условий  
для эффективного управления муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции  (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | феде-  раль-  ный  бюд-  жет | мест-  ный  бюд-  жет | вне-  бюд-  жет-  ные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  | Формирование местного бюджета в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Пролетарского района, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Пролетарского района и снижением недоимки | Начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных зако­нодательством Пролетарского района | Начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Сокращение неэффек­тивных и малоэффективных региональных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов местного бюджета в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, начальник сектора финансирования социальной сферы и органов власти В.Н.Пампура | Переход на формиро­вание и исполнение бюджета Пролетарского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов местного бюджета, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 90 процентов | Весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие подпрограммы | Начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Принятие постановления Администрации Пролетарского района об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Пролетарского района на период до 2030 года | 01.04.2015 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Разработка и внесение в установленные сроки и в соответствии с требованиями законодательства проектов решений о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и отчетов об исполнении местного бюджета, повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения местного бюджета | - | 7972,1 | - | - | 7972,1 | - |
| Основное мероприятие 2.1.  Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский, начальник сектора финансирования социальной сферы и органов власти В.Н.Пампура | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных право­вых актов Администрации Пролетарского района, подготовка и приня­тие нормативных правовых актов Финансового отдела Администрации района по вопросам органи­зации бюджетного процесса | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Пролетарского района | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, начальник сектора финансирования социальной сферы и органов власти В.Н.Пампура | Планирование бюд­жетных ассигнова­ний резервного фонда Администрации Пролетарского района в соответствии с Бюджетным кодек­сом Российской Фе­дерации;  своевременное выде­ление бюджетных средств по распоряжению Администрации Пролетарского района в соответствии с тре­бованиями бюджет­ного законодатель­ства | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации района | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, главный бухгалтер Финансового отдела Администрации Пролетарского района М.В.Коденко | Обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | Весь период | 7972,1 | - | - | 7972,1 | - |
| Основное мероприятие 2.4.  Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора финансирования социальной сферы и органов власти В.Н.Пампура, начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения местного бюджета | Весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие подпрограммы | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Своевременное внесение проекта решения о бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы в Собрание депутатов Пролетарского района Ростовской области | 15.11.2014 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Пролетарского района» |  | Сохранение максимально низким объемов муниципального долга Пролетарского района Ростовской области в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Пролетарского района и, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, главный бухгалтер Финансового отдела Администрации Пролетарского района М.В.Коденко | Сохранение объема муниципального долга Пролетарского района в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского района | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, главный бухгалтер Финансового отдела Администрации Пролетарского района М.В.Коденко | Планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Пролетарского района в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | Весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие подпрограммы | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, главный бухгалтер Финансового отдела Администрации Пролетарского района М.В.Коденко | Сохранение объема муниципального долга Пролетарского района, отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Пролетарского района | 31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| Подпро­грамма 4. «Управление муниципальным имуществом Пролетарского района» |  | Реализация прав муниципальной собственности в Пролетарском районе | - | 4061,4 | - | - | 4061,4 | - |
| Основное мероприятие 4.1. Осуществление технической инвентаризации объектов муниципальной казны и муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной собственности;  - проведение оценочных работ на объекты, составляющие казну муниципального образования «Пролетарский район» | Председатель КУМИ Пролетарского района С.В.Великородная | Реализация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Весь период | 451,2 | - | - | 451,2 | - |
| Основное мероприятие 4.2. Межевание земельных участков, право аренды либо собственности, на которые подлежит продаже на аукционе | Председатель КУМИ Пролетарского района С.В.Великородная | Пополнение доходной части бюджета за счет продажи или сдачи в аренду объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности | Весь период | 190,8 | - | - | 190,8 | - |
| Обеспечение деятельности КУМИ | Председатель КУМИ Пролетарского района С.В.Великородная | Обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | Весь период | 3419,4 | - | - | 3419,4 | - |
| Контрольное событие подпрограммы | Председатель КУМИ Пролетарского района С.В.Великородная | Эффективное управление муниципальной собственностью, повышение доходов от ее использования | 31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5. «Создание и развитие интегрированной  информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» |  | Обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1.  Приобретение серверного обо­рудования | Главный специалист Финансового отдела Администрации Пролетарского района В.Н.Клец | Приобретение серверного оборудо­вания и введение его в эксплуата­цию | 01.07.2014 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2.  Сопровождение единой инфор­мационной системы управления общественными финансами Пролетарского района в части при­обретенных подсистем и средств вычислительной тех­ники | Главный специалист Финансового отдела Администрации Пролетарского района В.Н.Клец | Выполнение работ по сопровож­дению программного обеспечения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие подпрограммы | Главный специалист Финансового отдела Администрации Пролетарского района В.Н.Клец | Интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами, долгом и финансовыми активами, закупками, бухгалтерского и управленческого учета, финансового контроля, подключение к единой информационной системе управления общественными финансами в срок и с надлежащим качеством | 31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 6. «Совершенствование системы распределения  и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пролетарского района» |  | Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между местным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Пролетарского района и совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.1.  Актуализация форм и механиз­мов предоставления межбюд­жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пролетарского района | Начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Перераспределение межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых муници­пальным образова­ниям Пролетарского района, от субсидий к дотациям, в том числе путем оптими­зации части субси­дий из местного бюджета бюджетам муниципальных об­разований Пролетарского района, что будет способствовать снижению рисков несбалансированно­сти бюдже­тов поселений | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.2.  Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных субсидий | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Создание условий для эффективного предоставления и расходования меж­бюджетных субси­дий | Весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие подпрограммы | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Пролетарском районе на предстоящий период, подготовка проекта решения Собрания депутатов пролетарского района « Об утверждении положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Пролетарский район» | 31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 7. «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  | Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Пролетарского района и содействие сбалансированности местных бюджетов | - | 35787,4 | 35787,4 | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.1.  Совершенствование выравнива­ния бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пролетарского района | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Создание условий для устойчивого ис­полнения местных бюджетов в резуль­тате обеспечения ми­нимально гарантиро­ванного уровня бюд­жетной обеспеченно­сти муниципальных образований | Весь период | 24155,4 | 24155,4 | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.2.  Предоставление дополнитель­ной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пролетарского района | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Обеспечение теку­щей сбалансирован­ности бюджетов му­ниципальных образо­ваний | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.3.Совершенствование мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский | Обеспечение теку­щей сбалансирован­ности бюджетов му­ниципальных образо­ваний | Весь период | 11632,0 | 11632,0 | - | - | - |
| Контрольное событие подпрограммы | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова | Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | 31.12.2014 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 8. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  | Повышение качества бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пролетарского района | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 8.1.  Методическая поддержка осу­ществления бюджетного про­цесса на местном уровне | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова, начальник сектора доходов и сводного бюджетного планирования А.Н.Зеленский, главный бухгалтер Финансового отдела Администрации Пролетарского района М.В.Коденко | Повышение качества управления бюджет­ным процессом на муниципальном уровне;  соблюдение требова­ний бюджетного за­конодательства | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 8.2.  Оценка качества управления муниципальными финансами | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова | Получение объектив­ной информации о качестве организа­ции бюджетного процесса на муници­пальном уровне на основании формали­зованных подходов | 20.04.2014 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 8.3.  Использование мер стимулиру­ющего и ограничительного ха­рактера, направленных на по­вышение качества управления муниципальными финансами | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова | Повышение заинтере­сованности органов местного самоуправления в повышении качества бюджетного про­цесса | Весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие подпрограммы | Заместитель заведующего Финансовым отделом Администрации района С.И.Прасолова | Количество муниципальных образований Пролетарского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества, не менее 1поселения. | 20.04.2014 | - | - | - | - | - |