**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского района «Управление
муниципаль­ными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2014 год по итогам I полугодия 2014 года

Муниципальная программа Пролетарского района «Управление
муниципаль­ными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского района от 30.09.2013 № 950. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 42 748,2 тыс. рублей. Ответственным исполнителем является Финансовый отдел Администрации Пролетарского района. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Пролетарского района»;

Подпрограмма 4 – «Управление муниципальным имуществом Пролетарского района»;

Подпрограмма 5 – «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

Подпрограмма 6 – «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пролетарского района»;

Подпрограмма 7 – «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;

Подпрограмма 8 – «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского района от 30.08.2013 № 864 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского района» приказом Финансового отдела Администрации района от 04.10.2013 № 56 утвержден план реализации муниципальной программы на 2014 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы местного и областного бюджетов не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2014 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 63 725,9 тыс. рублей или 42,5 % всех доходов. Недоимка по налогам в консолидированный бюджет района составила 10 114,9 тыс. рублей и снизилась в 10 поселениях Пролетарского района на 3 294,0 тыс. рублей, или на 19,1 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2014 год предусмотрено 7 902,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2014 заключено 4 муниципальных контрактов и договоров на сумму 167,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 108,4 тыс. рублей, или 52,0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского района» расходы местного и областного бюджетов не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в местном бюджете на 2014-2016 годы, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальным имуществом Пролетарского района» (далее – подпрограмма 4) на 2014 год предусмотрено 4 061,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2014 заключено 13 муниципальных контрактов на сумму 718,7 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Фактическое освоение средств составило 1835,5 тыс. рублей, или 45,2 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – подпрограмма 5) расходы местного и областного бюджетов не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 5 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пролетарского района» (далее – подпрограмма 6) расходы местного и областного бюджетов не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 6 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» (далее – подпрограмма 7) на 2014 год предусмотрено 30784,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 18524,6 тыс. рублей, или 60,2 %.

Основные мероприятия подпрограммы 7 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» (далее – подпрограмма 8) расходы местного и областного бюджетов не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 8 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации государственной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы за I полугодие представлен в приложении к пояснительной информации.